## Workbreakdownstructure_de
Phase / Modul / Aufgabe / Ergebnis | Verantwortlich
INITIALISIERUNG
PROJEKTSTEUERUNG
Initialisierung beauftragen und steuern | Auftraggeber
Projektinitialisierungsauftrag | Projektleiter
Entscheid zur Projektfreigabe treffen | Auftraggeber
Checkliste | Projektleiter
Projektauftrag | Projektleiter
Projektentscheid Steuerung | Projektleiter
PROJEKTFÜHRUNG
Initialisierung führen und kontrollieren | Projektleiter
Arbeitsauftrag | Projektleiter
Projektstatusbericht | Projektleiter
Protokoll | Projektleiter
Stakeholderliste | Auftraggeber, Business Analyst
Entscheid zur Variantenwahl treffen | Projektleiter
Checkliste | Projektleiter
Projektentscheid Führung / Ausführung | Auftraggeber, Projektleiter
Projektauftrag erarbeiten | Business Analyst
Projektmanagementplan | Projektleiter
Projektauftrag | Projektleiter
PROJEKTGRUNDLAGEN
Studie erarbeiten | Business Analyst
Studie | Business Analyst
Analyse der Rechtsgrundlagen erarbeiten | Projektleiter
Rechtsgrundlagenanalyse | Projektleiter
Schutzbedarfsanalyse erarbeiten | Projerktleiter
Schutzbedarfsanalyse | Projektleiter
PRODUKT
Tic Tac To | Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester
KONZEPT
PROJEKTSTEUERUNG
Projekt steuern | Auftraggeber
QS- und Risikobericht | Business Analyst, Projektleiter
Projektentscheid Steuerung | Projektleiter
Entscheid zur Phasenfreigabe treffen | Auftraggeber
Checkliste | Projektleiter
Projektentscheid Steuerung | Projektleiter
PROJEKTFÜHRUNG
Projekt führen und kontrollieren | Projektleiter
Projektmanagementplan | Projektleiter
Arbeitsauftrag | Projektleiter
Projektstatusbericht | Projektleiter
Protokoll | Projektleiter
Leistungen vereinbaren und steuern | Projektleiter
Probleme behandeln und Erfahrungen nutzen | Projektleiter
Projekterfahrungen | Projektleiter
Stakeholdermanagement und Kommunikation führen | Projektleiter
Projektmanagementplan | Projektleiter
Stakeholderliste | Auftraggeber, Business Analyst
Qualitätssicherung führen | Projektleiter
Projektmanagementplan | Projektleiter
Prüfprotokoll | Projektleiter
Risiken managen | Projektleiter
Projektmanagementplan | Projektleiter
Projektstatusbericht | Projektleiter
Änderungsmanagement führen | Projektleiter
Projektmanagementplan | Projektleiter
Änderungsantrag | Business Analyst
Änderungsstatusliste | Projektleiter
Phasenfreigabe vorbereiten | Projektleiter
Projektmanagementplan | Projektleiter
Projektstatusbericht | Projektleiter
Phasenbericht | Projektleiter
IT-SYSTEM
Anforderungen und Scope definieren | Business Analyst, Projektleiter
Anforderungsliste / User Stories | Business Analyst
Akzeptanzkriterien | Business Analyst, Tester
Scope / Abgrenzung | Projektleiter, Business Analyst
UI-/Interaktionskonzept erstellen | Business Analyst, Entwickler
UI-Skizzen / Wireframes | Business Analyst
Technisches Grobkonzept erstellen | Entwickler
Architektur-/Komponentenübersicht | Entwickler
Spiel-Logik-Konzept (Zustand, Gewinner, Reset) | Entwickler
Testbasis vorbereiten | Tester, Business Analyst
Testfallliste | Tester, Business Analyst
TESTEN
Testkonzept erarbeiten | Entwickler, Tester
Test durchführen | Tester
Testprotokoll | Tester
Testkonzept | Tester, Entwickler
Protokoll | Projektleiter