## Tabelle1
A r b e i t s - P l a n u n g 2026 Modul 306 Tic Tac To
Stunden = Teamstunden |  |  | Tag 1 |  |  | Tag 2 |  |  | Tag 3 |  | Tag 4 |  |  | Tag 5 |  | Tag 6 |  |  | Tag 7 |  |  | Tag 8 |  |  | Tag 9 |  | Tag 10 |  |  | Tag 11 |  |  | Tag 12
|  |  | 2026-03-03 |  |  | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-07 |  | 2026-03-10 |  |  | 2026-03-11 |  | 2026-03-12 |  |  | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-18 |  |  | 2026-03-19 |  | 2026-03-24 |  |  | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-26
Tages - SOLL |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2
Tages - IST |  |  | 2.1 |  |  | 2.6 |  |  | 3.15 |  | 2.75 |  |  | 2.75 |  | 1.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projektphasen - Projektschritte | Stunden |  | 0.9 |  |  | 0.4 |  |  | -1.15 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.23 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2
| Soll | IST
Initialisierung
Projektidee / Projektauftrag erstellen | 0.75 |  | 0.75
0
Projektübersicht erstellen | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 0.5 |  | 0.5
Ausgangslage erfassen | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | 0.45 |  |  | 0.45
Situationsanalyse erstellen | 1 | [5 empty] | 1
|  | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
System- und Projektziele definieren | 0.75 |  |  |  | 0.75
|  | 0.75 |  |  | 0.75
Abnahmekriterien festlegen | 0.75 | [5 empty] | 0.75
|  | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
Lösungsbeschreibung / Strategie festhalten | 0.75 | [5 empty] | 0.75
|  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
Projektentscheide | 0.5 | [8 empty] | 0.5
|  | 0.45 | [7 empty] | 0.45
Protokoll | 0.75 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.25
|  | 0.6 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.2
Checklisten | 0.5 | [8 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Finallisierung + Abgabe | 0.75 | [8 empty] | 0.75
|  | 2 | [7 empty] | 2
Rollen und Grobplanung festlegen | 0.5 | [6 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Konzept
Systemanforderungen | 1.5 | [9 empty] | 1.5
|  | 1.75 | [8 empty] | 1.75
Systemarchitektur | 1 | [10 empty] | 1
|  | 1 | [9 empty] | 1
Detailstudie | 1 | [13 empty] | 1
|  | 0.75 | [12 empty] | 0.75
Betriebskonzept | 0.5 | [13 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [12 empty] | 0.5
Einfuehrungskonzept | 0.75 | [15 empty] | 0.75
|  | 0.57 | [14 empty] | 0.57
Testkonzept | 1.5 | [13 empty] | 1.5
|  | 1.5 | [12 empty] | 1.5
Migrationskonzept | 0.25 | [15 empty] | 0.25
|  | 0.2 | [14 empty] | 0.2
Projektentscheid | 0.5 | [15 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [14 empty] | 0.5
Protokoll | 0.5 | [11 empty] | 0.5
0
Checklisten + Abgabe | 0.5 | [16 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [15 empty] | 0.5
Realisierung
Arbeitsauftrag | 0.5 | [17 empty] | 0.5
0
Arbeitspaket | 4 | [18 empty] | 2 |  |  | 2
0
Prototypdokumentation | 0.25 | [22 empty] | 0.25
0
Betriebshandbuch | 0.5 | [24 empty] | 0.5
0
Testprotokoll | 0.75 | [22 empty] | 0.75
0
Pruefprotokoll | 0.5 | [24 empty] | 0.5
0
Protokoll | 0.5 | [19 empty] | 0.5
0
Checklisten | 0.5 | [24 empty] | 0.5
0
Projektentscheide | 0.5 | [24 empty] | 0.5
0
0
0
Einführung
Abnahmeprotokoll | 1.5 | [25 empty] | 0.75 | [5 empty] | 0.75
0
Projektabschlussbericht | 1.5 | [29 empty] | 1.5
0
Projektschlussbeurteilung | 0.75 | [30 empty] | 0.75
0
Projekterfahrungen | 0.5 | [30 empty] | 0.5
0
Projektentscheide | 0.5 | [32 empty] | 0.5
0
Protokoll | 0.5 | [26 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25
0
Checklisten | 0.5 | [26 empty] | 0.5
0
Projektpresentation erstellen | 2.25 | [27 empty] | 1.5 | [5 empty] | 0.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserven | [35 empty] | Projekt : Total Soll |  | 32 |  | h
eingeplante Reserven | 0 | [34 empty] | Projekt : Total Ist |  |  | 15.12 | h
0
Totale Arbeitszeit | 32 | 15.12 | [33 empty] | Abweichung |  | 16.88 |  | h
|  |  | Initialisierung |  |  | Konzept |  |  |  |  | Realisierung |  |  |  |  | Einführung | [11 empty] | Abschluss
Projektphasen
16:53
Meilensteine =